## ガントチャート
45667
# | ID | 工程 | 種別 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | 担当 | 予定工数 | 予定開始日 | 予定終了日 | 実績開始日 | 実績終了日 | 進捗率 | 稼働予定日数 | PV | EV | SPI | 進捗応当日 | 遅延日数 | 備考 | 45662 | 45663 | 45664 | 45665 | 45666 | 45667 | 45668 | 45669 | 45670 | 45671 | 45672 | 45673 | 45674 | 45675
1 | 1 |  |  | 開発 | [10 empty] | 45663 | 45674 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 |  |  |  | 設計 | [7 empty] | 田中 | 5 | 45663 | 45667 | 45663 | 45667 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 3 |  |  |  | 実装 | [7 empty] | 鈴木 | 8 | 45665 | 45673 | 45665 |  | 0.4 | 6 | 4 | 3.2 | 0.8 | 45666 | 1 | 備考テスト |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1
4 | 4 |  |  |  | テスト | [7 empty] | 田中 | 3 | 45672 | 45674 |  |  | 0 | 3 | 3 | 0 | [14 empty] | 1 | 1 | 1

## 休日テーブル
日付 | 祝日 | 祝日定義ルール | 振替
45658 | 元日 | 固定
45671 | テスト祝日 | 固定